## 1. Overzicht
SIVIEZ.COM — ROADBOOK
Centraal handover-document · los van PUPVANH · September 2026
Wat is dit?
Dit is de centrale roadbook voor siviez.com — de local guide voor Siviez + het appartement Rosablanche C34. Het bevat de huidige staat, SEO-status, planning, wat nog aan te pakken, een foto-schietlijst voor je reis, en camera-instellingen. Werk vanuit dit document verder. De volledige teksten van de site staan in het aparte Word-document 'siviez-huidige-staat.docx'.
De tabs in dit document
Tab | Inhoud | Voor | Prioriteit
1. Overzicht | Deze pagina — wat is dit, hoe werkt het | Oriëntatie | —
2. Huidige site | Elke pagina, rol, hero, status | Weten wat er staat | —
3. SEO-status | Wat is gedaan, wat nog — technisch + content | Gevonden worden | Hoog
4. Website-analyse | Kritische UX/opmaak-punten + advies | Site beter maken | Hoog
5. Aan te pakken | Concrete takenlijst, geprioriteerd | Verder werken | Hoog
6. Homepage-keuze | 2 opties uitgelegd — jij beslist | Architectuur | Beslissen
7. Foto-schietlijst | Wat fotograferen op reis (H/V) | Je 5 dagen daar | Deze week
8. Camera-setup | Fujifilm X100F recipe + instellingen | Betere foto's | Deze week
9. Content-planning | Welke pagina's/secties, in volgorde | Meerjarenplan | Middel
10. Toekomstvisie | Waar de site ooit moet staan | Stip op horizon | Laag
Snelle status
Onderdeel | Status |  | Detail
Technische SEO | ✓ Live |  | Sitemap, robots, EN-locale, homepage meta
Discover/village | ✓ Live |  | Nieuw — dorp, kapel, eten
Hike (Grand Lac loop) | ✓ Live |  | Nieuw — 7 segmenten, 5 varianten
Ski-pagina | ✓ Herbouwd |  | ESS Nendaz + 3 liften + NL/FR + winterfoto
Homepage-architectuur | ? Keuze nodig |  | Portaal vs alles-in-één (tab 6)
Hero-groottes | ✓ Gelijk (80vh) |  | Alle pagina's consistent
hreflang (talen→Google) | ○ Later |  | Vereist aparte taal-URLs
Eigen foto's | ○ Beperkt |  | Schietlijst tab 7 voor je reis
Search Console | ✓ Klaar |  | Geverifieerd + sitemap 'Geslaagd'
Schema appartement | ✓ Gefixt |  | 1 slaapkamer/2 badkamers + containsPlace + identifier
RECENT GEDAAN (sept 2026)
✓ Google Search Console: geverifieerd + sitemap ingediend
✓ Ski-pagina herbouwd: ESS Nendaz, 3 liften, NL/EN/FR, winterfoto
✓ Appartement-schema: containsPlace + identifier + kamers (1 slaapk./2 badk.)
✓ Alle hero's gelijk: 80vh (was 100/70 door elkaar)
✓ Word-document 'Teksten & SEO' gemaakt (alle teksten + SEO-tips)
NOG OPEN
○ Homepage-architectuur kiezen (tab 6: portaal vs alles-in-één)
○ Homepage 'More about Siviez' sectie: overlapt met /discover/village
○ 2e skischool checken ter plaatse (ESI Arc-en-ciel?)
○ Eigen foto's schieten op reis (tab 7 schietlijst)
○ Bing Webmaster + Instagram bio + Airbnb link (gratis wins)
○ Teksten nalezen in Word-document + verbeteringen doorgeven

## 2. Huidige site
HUIDIGE SITE
Elke pagina: rol, opbouw, status — september 2026
Pagina | URL | Wat staat erop | Talen | Hero | Opmerking
Homepage | / | Hero + stats + 4 kaarten (Hike/Ski/Discover/Stay) + Instagram CTA + 'More about Siviez' sectie (4 blokjes) + footer | NL/EN/FR | 80vh | Bevat dorp-info die overlapt met /discover/village
Discover — village | /discover/village | Hero + intro + Lac de Cleuson + dam + Chapelle St-Barthélémy + de Printse + Eat&drink (Chez Caroline, Les Bergers) + Getting there + CTA | NL/EN/FR | 80vh | Nieuw. Rijke gids-pagina.
Hike | /hike | Hero (algemeen) + intro + Grand Lac loop (7 segmenten + 5 varianten + 2 fotosecties + refuge + 4 tips) + 4 andere wandelingen + CTA | NL/EN/FR | 80vh | Nieuw. Zeer compleet.
Ski | /ski | Hero + 4 Vallées stats + ski-in/out + 2 skischolen + roadmap | NL/EN/FR | 80vh | Herbouwd: ESS Nendaz + 3 liften + winterfoto
Stay | /appartement | Hero + facts + galerij + beschrijving + Airbnb CTA's (3x) + i18n | NL/EN/FR | 80vh | Airbnb-conversie. 3 tracking events.
Nav & terug-naar-home
Element | Gedrag nu
Logo (bergen + SIVIEZ.com) | Klikt naar / (home) — dit is de weg terug naar home (webconventie)
Hike / Ski / Stay | Naar /hike, /ski, /appartement
Discover | Naar /discover/village
Taalknoppen | NL/EN/FR — wisselt alle teksten via localStorage

## 3. SEO-status
SEO-STATUS
Wat is gedaan, wat nog — technisch + content
TECHNISCHE SEO
Item | Status | Detail / Waarom | Prioriteit | Wie
Sitemap.xml | ✓ Klaar | Auto via @astrojs/sitemap. Check siviez.com/sitemap-index.xml | — | —
robots.txt | ✓ Klaar | Wijst naar sitemap | — | —
Taal (lang/og:locale) | ✓ Klaar | EN hoofdtaal, consistent | — | —
Homepage title + meta | ✓ Klaar | Zoekwoord-rijk + Schema | — | —
Google Search Console | ✓ Gedaan | Geverifieerd (HTML-bestand) + sitemap ingediend. Nu wacht Google om te crawlen/indexeren (dagen-weken). | ✓ | Samen
hreflang (NL/EN/FR→Google) | ○ Later | Vereist aparte taal-URLs (/en/ /fr/). Groter project. | Laag | Claude
Speed Insights | ○ Optie | @vercel/speed-insights toevoegen om laadtijd te meten | Laag | Claude
CONTENT SEO
Item | Status | Detail / Waarom | Prioriteit | Wie
Beschrijvende fotonamen | ✓ Klaar | Alle foto's hernoemd (bv. chapelle-saint-barthelemy-nendaz.jpg) | — | —
Alt-teksten | ✓ Grotendeels | Ingevuld op village/hike/appartement | Laag | Claude
Unieke zoekwoorden | ✓ Sterk | Cleuson, St-Barthélémy, Grand Désert, Refuge St-Laurent, Printse, Combatseline | — | —
Ski-pagina content | ✓ Gefixt | ESS Nendaz (correct) + 3 liften + NL/EN/FR | HOOG | Claude
Per-pagina titel/meta | ◐ Deels | Homepage+village+hike ok; ski/appartement checken | Middel | Claude
Interne links | ✓ Goed | Pagina's linken naar elkaar (village↔hike↔stay) | — | —
Backlinks | ✗ Nog niet | Airbnb-profiel, Instagram bio, nendaz-toerisme → naar siviez.com | Middel | Pepijn
Meer content = meer vindbaar | ○ Doorlopend | Elke nieuwe wandeling/sectie = nieuwe zoekwoorden | Doorlopend | Beide
⚠️ Belangrijkste SEO-actie nu: Google Search Console opzetten (samen) + sitemap indienen. Dan zie je vanaf dag 1 welke zoekwoorden werken.
Structured data (schema) | ✓ Gedaan | Schema compleet: containsPlace, identifier, kamers correct (1/2). URL-inspectie: 0 kritieke problemen. | HOOG | Claude

## 11. Vindbaarheid
VINDBAARHEID — ACTIELIJST
Alles om beter gevonden te worden, geprioriteerd
✅ AL GEDAAN — het fundament staat
# | Actie | Wat & waarom | Wie | ✓
1 | Sitemap.xml | Auto-gegenereerd. siviez.com/sitemap-index.xml | Claude | ✓
2 | robots.txt | Wijst zoekmachines naar de sitemap | Claude | ✓
3 | Taal/locale correct | EN hoofdtaal, consistent — geen verwarring voor Google | Claude | ✓
4 | Titels + beschrijvingen | Elke pagina eigen titel+meta (wat mensen zien in Google) | Claude | ✓
5 | Beschrijvende fotonamen + alt | Bv. chapelle-saint-barthelemy-nendaz.jpg | Claude | ✓
6 | Structured data (Schema) | Google 'snapt' dat het een reisbestemming-gids is | Claude | ✓
7 | Google Search Console | Geverifieerd + sitemap ingediend. Google gaat nu crawlen. | Beide | ✓
🟢 QUICK WINS — nu, gratis, groot effect
# | Actie | Wat & waarom | Wie | ✓
8 | Bing Webmaster Tools | Bing = 2e zoekmachine (+ ChatGPT-zoek gebruikt Bing). Kan je Google-verificatie IMPORTEREN in 1 klik. bing.com/webmasters | Pepijn
9 | Instagram bio → siviez.com | Zet de link in @siviez bio. = backlink (vertrouwen) + echte bezoekers. Evt. met ?utm_source=instagram | Pepijn
10 | Airbnb → siviez.com | Noem siviez.com in je Airbnb-omschrijving/profiel. Backlink + gasten vinden je gids. | Pepijn
🟡 BELANGRIJK — iets meer werk
# | Actie | Wat & waarom | Wie | ✓
11 | Ski-pagina herbouwen | Nu verouderd + enkel EN. ESS Nendaz + 3 liften + NL/FR. Elke goede pagina = meer vindbaarheid. | Claude | ✓
12 | OG-images checken | Deel-voorbeelden op social (Facebook/WhatsApp) per pagina | Claude
13 | Meer content | Elke wandeling/sectie = nieuwe zoekwoorden. Meerjarenplan (tab 9). | Beide
14 | Eigen foto's | Na je reis: hero's + galerij vervangen (schietlijst tab 7) | Pepijn
🔴 NIET NODIG — bewust overslaan
# | Actie | Wat & waarom | Wie | ✓
— | Betaalde SEO-tools | Ahrefs/Semrush = overkill voor klein project | —
— | Google Ads | Kost geld, niet nodig voor jouw doel | —
— | Meta-keywords tag | Google negeert die al jaren | —
— | Google Business Profile | Meestal niet toegestaan voor Airbnb-verhuur | —
⏱️ GEDULD: na Search Console duurt het dagen-weken voor siviez.com verschijnt bij 'siviez' of 'Rosablanche C34'. Google moet eerst crawlen. Check over 1-2 weken in Search Console welke zoekwoorden al werken.
WAT MENSEN ZIEN IN GOOGLE (staat al goed):
siviez.com Siviez, Switzerland · Local guide to the 4 Vallées village Your local guide to Siviez (1730m) in Valais — the quiet gateway to the 4 Vallées. Hikes, bisses de Nendaz, ski-in/ski-out, and Rosablanche C34...
🔎 UIT DE URL-INSPECTIE (sept 2026) — te fixen
# | Bevinding | Wat & waarom | Wie | Status
A | Schema appartement: oude fotopaden | Het VacationRental-schema verwijst nog naar /Siviez/IMG_1791.jpg (oude namen). Moet /photos/apartment/... worden. Anders: gebroken beeld-verwijzingen voor Google. | Claude | ✓
B | Schema: 2 kritieke velden ontbreken | 'containsPlace' + 'identifier' toevoegen aan het schema. | Claude | ✓
C | Schema: 4 optionele velden | additionalType, review, image-8x — 'nice to have', mag genegeerd. Evt. rating toevoegen als je die hebt. | Claude | Optioneel
D | URL-inspectie 5 pagina's | Optioneel: 'Indexering aanvragen' per pagina om Google te versnellen. Sitemap doet het al. | Pepijn | Optioneel

## 4. Website-analyse
WEBSITE-ANALYSE
Kritische blik op UX & opmaak + advies
# | Punt | Wat & advies | Impact | Wie
1 | Hero-groottes inconsistent | ✓ OPGELOST — alle hero's nu 80vh (consistent). | Gedaan | Claude
2 | Terug-naar-home onduidelijk | Het logo klikt WEL naar home, maar dat is niet zichtbaar/duidelijk. ADVIES: laat het zo (webconventie), maar overweeg een subtiele hint, of maak de homepage-keuze in tab 6 zodat 'Discover' logisch is. | HOOG | Beide
3 | Homepage overlapt met Discover | Homepage heeft een 'More about Siviez' blok dat nu dubbelt met /discover/village. ADVIES: kies architectuur (tab 6). Waarschijnlijk homepage inkorten tot portaal. | HOOG | Beide
4 | Ski-pagina wijkt af | ✓ OPGELOST — herbouwd in zelfde stijl + ESS Nendaz + NL/FR. | Gedaan | Claude
5 | Foto's: te weinig eigen beeld | Sommige secties hergebruiken foto's. ADVIES: schietlijst tab 7 op je reis afwerken → meer variatie. | MIDDEL | Pepijn
6 | Mobiel testen | Alle nieuwe pagina's zijn responsive gebouwd, maar test zelf op je telefoon (menu, tabellen, kaarten). | MIDDEL | Pepijn
7 | Consistente footer | Check dat elke pagina dezelfde footer heeft (© 2026 · Hosted by Luc · PUPVANH). | LAAG | Claude
8 | Favicon & OG-image | OG-image (deelvoorbeeld op social) checken per pagina — nu deels oude /lac-de-cleuson-hero.jpg paden mogelijk. | MIDDEL | Claude
9 | Laadsnelheid foto's | Foto's zijn gecomprimeerd (~500KB), goed. Bij veel nieuwe foto's: zelfde compressie aanhouden. | LAAG | Beide

## 5. Aan te pakken
AAN TE PAKKEN
Concrete takenlijst — vink af naarmate je vordert
✓ | Taak | Detail | Prioriteit | Wie | Status
| Homepage-architectuur kiezen | Tab 6: portaal vs alles-in-één | HOOG | Pepijn | Open
✓ | Hero-groottes gelijktrekken | Alle pagina's zelfde hoogte | HOOG | Claude | ✓ Gedaan
✓ | Ski-pagina herbouwen | ESS Nendaz + 3 liften + NL/FR + nieuwe stijl | HOOG | Claude | ✓ Gedaan
✓ | Google Search Console | Opzetten + sitemap indienen | HOOG | Samen | ✓ Gedaan
| Homepage inkorten (indien portaal) | 'More about' sectie weg/naar Discover | HOOG | Claude | Hangt van keuze
| Eigen foto's schieten | Schietlijst tab 7 op je reis | DEZE WEEK | Pepijn | Open
| OG-images per pagina checken | Social-deelvoorbeelden kloppen | MIDDEL | Claude | Open
| Instagram bio → siviez.com | Met UTM voor tracking | MIDDEL | Pepijn | Open
| Airbnb-profiel → siviez.com | Backlink + verkeer | MIDDEL | Pepijn | Open
| Refuge-foto toevoegen (rode parasols) | Op hike-pagina bij refuge | LAAG | Beide | Wacht op foto
| Meer wandelingen uitwerken | Per reis 1-2, met foto's | DOORLOPEND | Beide | Open
| Eat & drink uitbreiden | Evt. aparte pagina + meer plekken | LAAG | Beide | Idee
| hreflang / taal-URLs | Als site groeit | LAAG | Claude | Later
| Roadbook bijwerken | Na elke grote wijziging | DOORLOPEND | Beide | —
✓ | Schema appartement fixen | Fotopaden + containsPlace + identifier | NU | Claude | ✓ Gedaan
✓ | Ski-pagina herbouwen | ESS Nendaz + 3 liften + NL/FR + stijl | NU | Claude | ✓ Gedaan
| URL-inspecties (optioneel) | 5 pagina's indexering aanvragen | OPTIE | Pepijn | Open
| Bing Webmaster Tools | Google-verificatie importeren, 1 klik | DEZE WEEK | Pepijn | Open
| Instagram bio → siviez.com | Backlink + bezoekers | DEZE WEEK | Pepijn | Open
| Airbnb → siviez.com | Backlink + gasten vinden gids | DEZE WEEK | Pepijn | Open

## 6. Homepage-keuze
HOMEPAGE-ARCHITECTUUR
Twee opties — jij beslist, ik bouw
De vraag: moet de homepage een apart 'portaal' zijn, of is de homepage tegelijk de Discover-pagina? Nu overlapt het. Hieronder de twee opties, eerlijk afgewogen.
| OPTIE 1 — Homepage = Discover (één geheel) | OPTIE 2 — Homepage apart (portaal)
Wat het is | Homepage ís de ontdek-pagina. Alle dorp-info op home. 'Discover' in nav = terug naar home. | Homepage = kort portaal: hero + 4 kaarten + Instagram. Discover is een aparte hub-pagina.
Voordelen | Weinig pagina's. Eén plek. Simpel. | Homepage kort & wervend (kruispunt). Elke pagina scoort eigen zoekwoorden. Logo=home is logisch. Schaalt beter.
Nadelen | Homepage wordt overladen. Dubbelt met de al gebouwde /discover/village. Minder goed voor SEO (alles op 1 pagina). | Iets meer pagina's. 'Discover' moet duidelijk een eigen bestemming zijn.
Navigatie terug home | 'Discover' = home (maar verwarrend want kaart 'Discover' leidt elders). | Logo = home (webconventie). 4 nav-items = 4 duidelijke bestemmingen.
SEO | Zwakker: 1 pagina kan niet #1 zijn voor alles. | Sterker: aparte pagina's, aparte zoekwoorden.
Werk om te wisselen | Discover-pagina schrappen, alles op home. | Homepage inkorten (dorp-blok naar Discover), nav afstemmen.
Advies | — | AANBEVOLEN. Past bij hoe goede reissites werken + bij je meerjarenplan.
➜ Jouw keuze: _______________ (zeg 'Optie 1' of 'Optie 2' en ik bouw het om)

## 7. Foto-schietlijst
FOTO-SCHIETLIJST
Wat fotograferen op je 5-daagse reis · H=horizontaal V=verticaal
Prioriteit-foto's die de site nog mist of zou versterken. H=horizontaal (voor hero's, brede secties), V=verticaal (voor kaarten, mobiel, galerij). Schiet altijd BEIDE oriëntaties als je kan — dan heb je keuze. Vink af wat je hebt.
APPARTEMENT (Stay) — het belangrijkste voor boekingen
Foto | H/V | Waarom / waar op de site | Prioriteit | ✓
Interieur woonkamer | H | Stay-pagina galerij — nu weinig interieur | Must
Slaapkamers (elk) | H+V | Gasten willen de kamers zien | Must
Keuken | H | Compleetheid tonen | Must
Badkamer(s) | V | Verwacht op verhuur-site | Graag
Balkon/terras met uitzicht | H | Al 'app-balcony' maar meer variatie | Graag
Eettafel / gezellig hoekje | H | Sfeer verkopen | Graag
Detail: koffie, ontbijt, cosy | V | Instagram + warmte | Bonus
Ski-berging / schoenen drogen | V | Praktisch pluspunt tonen | Bonus
DORP (Discover) — de local guide
Foto | H/V | Waarom / waar op de site | Prioriteit | ✓
Chez Caroline terras + parasols | H | Eat&drink sectie — nu geen foto | Must
Chez Caroline binnen / bakkerij | V | De bakkerij-tip illustreren | Graag
Restaurant Les Bergers | H | Eat&drink — nu geen foto | Graag
Rosablanche-gebouw van buiten | H | Tonen waar alles samenkomt | Graag
Siviez dorpsgezicht / liftstation | H | Village hero-alternatief | Graag
De 3 liften (Combatseline/Tortin/Plan du Fou) | H+V | Ski-pagina + tonen ski-in/out | Must
ESS Nendaz skischool-balie | V | Ski-pagina — skischool in gebouw | Bonus
WANDELING (Hike) — de Grand Lac loop
Foto | H/V | Waarom / waar op de site | Prioriteit | ✓
Refuge Saint-Laurent (rode parasols!) | H | Refuge-sectie — nu geen eigen foto | Must
Lac de Cleuson turquoise (meer hoeken) | H+V | Je favoriete plek — kan nooit te veel | Graag
Combatseline liftstation + café | H | Segment 1 illustreren | Graag
Chalet Novelly / het pad omhoog | V | Route-beschrijving | Bonus
Lac du Grand Désert (het hoogtepunt) | H | Nu geen aparte foto van eindpunt | Must
Bordjes/signalisatie onderweg | V | Praktisch, navigatie tonen | Bonus
Wildflowers / koeien op de flank | V | Sfeer, seizoen | Bonus
SKI / WINTER — voor als je 's winters gaat
Foto | H/V | Waarom / waar op de site | Prioriteit | ✓
Besneeuwd Siviez / pistes | H | Ski-pagina hero | Graag
Ski-in/ski-out vanaf het gebouw | H | Het verkoopargument | Graag
4 Vallées panorama winter | H | Ski-pagina | Bonus
TIP: schiet elke scène in H én V als het kan. Hero's en brede secties = horizontaal (16:9 / 3:2). Kaarten, galerij, mobiel, Instagram = verticaal (2:3 / 4:5). Zo heb ik altijd de juiste vorm voor elke plek op de site.

## 8. Camera-setup
CAMERA-SETUP — Fujifilm X100F
Aanbevolen recipe + instellingen voor reis/landschap
Jouw idee klopt: één recipe gebruiken is het handigst. Aanbeveling: CLASSIC CHROME als hoofdrecept (veelzijdig, mooie ingetogen kleuren, werkt voor landschap/dorp/mensen). Neem VELVIA als tweede voor als je de meren/bergen echt wil laten knallen. Hieronder beide, plus algemene instellingen.
① CLASSIC CHROME — aanbevolen hoofdrecept (C1)
Instelling | Waarde | Toelichting
Film Simulation | Classic Chrome | Ingetogen, filmisch, veelzijdig
Dynamic Range | DR400 | Behoudt lucht + schaduw (fel berglicht)
Highlight | +1 | Iets meer contrast in de lucht
Shadow | +2 | Diepte in de schaduwen
Color | -1 | Natuurlijke, niet-overdreven kleur
Noise Reduction | -4 | Fijner detail
Sharpening | +1 | Lichte scherpte
Grain Effect | Weak / Small | Subtiele filmkorrel
Color Chrome Effect | Strong | Diepte in rijke kleuren (meer, herfst)
White Balance | Auto, +2 Red / -3 Blue | Warme, aangename toon
ISO | Auto tot 3200 | Laat camera kiezen; cap op 3200
Exp. compensatie | -1/3 tot +1/3 | Naar smaak per scène
② VELVIA — voor knallende landschappen (C2, optioneel)
Instelling | Waarde | Toelichting
Film Simulation | Velvia | Verzadigd, dramatisch — meren/bergen
Dynamic Range | DR200 | Iets meer contrast toegestaan
Highlight | 0 | Velvia is al contrastrijk
Shadow | +1 | Lichte schaduwdiepte
Color | 0 | Velvia is al verzadigd genoeg
Noise Reduction | -3 | Detail
Sharpening | +1 | Lichte scherpte
Grain Effect | Off / Weak | Naar smaak
White Balance | Auto, +1 Red | Iets warmer
Let op | Niet voor portret | Maakt huid oranje — enkel landschap
③ ALGEMENE INSTELLINGEN & TIPS
Onderwerp | Advies | Waarom
Bestandsformaat | RAW + JPEG | JPEG met recipe = klaar; RAW = achteraf bijstellen
Beste licht | Vroege ochtend / laat namiddag | Zacht licht, lange schaduwen (past bij hike-tip 'vroeg')
Meren fotograferen | Ochtend, wind stil | Turquoise komt best uit bij zacht licht + stil water
Oriëntatie | Schiet H én V | Site heeft beide nodig (hero=H, kaart=V)
Compositie hero's | Ruimte boven/onder laten | Voor tekst-overlay op de site
Interieur (appartement) | Raam-licht, geen flits | Natuurlijk = warmer, verkoopt beter
Aantal per scène | Meer dan je denkt | 8-10 foto's per onderwerp = keuze + betere SEO
Verticaal voor Instagram | 2:3 of 4:5 | Past op site-kaarten én social
Backup | Elke avond kopiëren | Verlies niets van de 5 dagen

## 9. Content-planning
CONTENT-PLANNING
Welke pagina's/secties bouwen, in welke volgorde
Fase | Wat | Waarom nu / detail | Reis nodig? | Status
NU | Ski-pagina herbouwen | ESS Nendaz + 3 liften + NL/FR — fout nu live | Nee | Open
NU | Homepage-keuze + hero's | Architectuur (tab 6) + groottes gelijk | Nee | Open
NU | Google Search Console | Meten vanaf dag 1 | Nee | Open
Kort | Eigen foto's integreren | Na je reis: hero's + galerij vervangen | Ja | Na reis
Kort | Refuge-foto op hike | Rode parasols foto | Ja | Na reis
Kort | Eat & drink foto's | Chez Caroline + Les Bergers | Ja | Na reis
Medium | 2e wandeling uitwerken | Bv. Japanese Garden of Bisse de Chervé | Ja | Later
Medium | Aparte Eat&drink pagina | Als Discover groeit | Deels | Idee
Medium | 'Plan your week' pagina | Voorbeeld weekindeling — houdt bezoekers | Nee | Idee
Later | Practical pagina | Winkel, dokter, bus, parkeren, afval | Nee | Idee
Later | Meer wandelingen | Per reis 1-2 toevoegen | Ja | Doorlopend
Later | Seizoensupdates | Winter/zomer content wisselen | Deels | Doorlopend

## 10. Toekomstvisie
TOEKOMSTVISIE
Waar siviez.com ooit moet staan — de stip op de horizon
Pijler | Visie
De positionering | Dé online gids voor Siviez — de enige site die het dorp echt claimt. Bezoekers gebruiken 'm om hun week te plannen; een deel boekt daarna het appartement.
Homepage | Kort, wervend portaal dat meteen de sfeer pakt en doorstuurt naar Hike / Ski / Discover / Stay.
Discover-hub | Rijke gids: het dorp, eten & drinken, dagtrips, praktisch. Elk met jouw insider-tips die nendaz.ch niet heeft.
Hike | Meerdere volledig uitgewerkte wandelingen (nu 1), elk met segmenten, varianten, foto's, GPX. Dé wandelreferentie voor Siviez.
Ski | Complete wintergids: 4 Vallées, de 3 liften, skischool, après-ski, pistekaart-tips.
Stay | Rosablanche C34 als natuurlijke keuze voor wie de gids gebruikt — niet opdringerig, wel altijd binnen handbereik.
Meertalig | NL/EN/FR volledig, mogelijk met aparte taal-URLs (/en/ /fr/) + hreflang voor maximale vindbaarheid.
Beeld | Eigen fotografie in herkenbare stijl (Fujifilm recipe), seizoensgebonden ververst. Consistent, warm, authentiek.
Autoriteit | Backlinks van Airbnb, Instagram, lokale toerisme-sites en reisblogs. Google ziet siviez.com als de bron voor Siviez.
Meten & groeien | Search Console + Analytics sturen de keuzes: schrijf waar mensen naar zoeken, verbeter wat werkt.
Het ritme | Elke reis levert nieuwe content (wandeling, foto's, seizoen). De site groeit organisch mee met jouw bezoeken.
Kernprincipe: geef eerst enorm veel waarde als local guide — de boeking volgt vanzelf. Mensen vertrouwen een enthousiaste local meer dan een advertentie.